## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto SIPLAFT | 114 días? | 10 junio 2019 8:00 a. m. | 14 noviembre 2019 7:00 p. m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Inicio | 0 días | 10 junio 2019 8:00 a. m. | 10 junio 2019 8:00 a. m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Planeación | 10 días | 10 junio 2019 9:00 a. m. | 21 junio 2019 7:00 p. m. |  | 2
4 | Sí | Programada automáticamente | Listar las actividades y tareas involucradas. | 4 días | 10 junio 2019 9:00 a. m. | 13 junio 2019 7:00 p. m. |  | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Determinar los tiempos que requerirá cada tarea. | 4 días | 14 junio 2019 9:00 a. m. | 19 junio 2019 7:00 p. m. | 4 | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Crear un archivo en Project. | 2 días | 20 junio 2019 9:00 a. m. | 21 junio 2019 7:00 p. m. | 5 | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Análisis | 31 días | 24 junio 2019 9:00 a. m. | 5 agosto 2019 7:00 p. m. |  | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Estudiar la documentación principal. | 10 días | 24 junio 2019 9:00 a. m. | 5 julio 2019 7:00 p. m. | 6 | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Reunir de datos relevantes. | 7 días | 8 julio 2019 9:00 a. m. | 16 julio 2019 7:00 p. m. | 8 | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Clasificar de los datos. | 4 días | 17 julio 2019 9:00 a. m. | 22 julio 2019 7:00 p. m. | 9 | 3
11 | Sí | Programada automáticamente | Estructurar la información. | 4 días | 23 julio 2019 9:00 a. m. | 26 julio 2019 7:00 p. m. | 10 | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | Plantear los módulos y reportes a usar. | 6 días | 29 julio 2019 9:00 a. m. | 5 agosto 2019 7:00 p. m. | 11 | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Escoger la tecnología a usar. | 2 días | 29 julio 2019 9:00 a. m. | 30 julio 2019 7:00 p. m. | 11 | 3
14 | Sí | Programada automáticamente | Diseño | 25 días? | 6 agosto 2019 9:00 a. m. | 9 septiembre 2019 7:00 p. m. |  | 2
15 | Sí | Programada automáticamente | Crear diagramas de flujo. | 10 días | 6 agosto 2019 9:00 a. m. | 19 agosto 2019 7:00 p. m. | 12 | 3
16 | Sí | Programada automáticamente | Delinear las conexiones entre diagramas y sus dependencias. | 3 días | 20 agosto 2019 9:00 a. m. | 22 agosto 2019 7:00 p. m. | 15 | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | Diseñar el modelo Entidad-Relación. | 2 días | 23 agosto 2019 9:00 a. m. | 26 agosto 2019 7:00 p. m. | 16 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Bosquejar las pantallas de los módulos. | 11 días | 23 agosto 2019 9:00 a. m. | 6 septiembre 2019 7:00 p. m. | 16 | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Organizar los objetos de la pantalla según sus datos. | 2 días | 27 agosto 2019 9:00 a. m. | 28 agosto 2019 7:00 p. m. | 17 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Trazar la conexión entre módulos y sus dependencias. | 1 día? | 9 septiembre 2019 9:00 a. m. | 9 septiembre 2019 7:00 p. m. | 18 | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Base de Datos | 9 días | 31 julio 2019 9:00 a. m. | 12 agosto 2019 7:00 p. m. |  | 2
22 | Sí | Programada automáticamente | Instalar y configurar el gestor de base de datos (SGDB). | 2 días | 31 julio 2019 9:00 a. m. | 1 agosto 2019 7:00 p. m. | 13 | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | Crear las tablas y sus relaciones. | 3 días | 2 agosto 2019 9:00 a. m. | 6 agosto 2019 7:00 p. m. | 22 | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | Ingresar datos de prueba. | 1 día | 7 agosto 2019 9:00 a. m. | 7 agosto 2019 7:00 p. m. | 23 | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Crear un proceso de respaldo. | 3 días | 8 agosto 2019 9:00 a. m. | 12 agosto 2019 7:00 p. m. | 24 | 3
26 | Sí | Programada automáticamente | Infraestructura | 70 días | 31 julio 2019 9:00 a. m. | 5 noviembre 2019 7:00 p. m. |  | 2
27 | Sí | Programada automáticamente | Caracterizar el servidor. | 1 día | 31 julio 2019 9:00 a. m. | 31 julio 2019 7:00 p. m. | 13 | 3
28 | Sí | Programada automáticamente | Instalar y configurar el sistema operativo. | 3 días | 23 octubre 2019 9:00 a. m. | 25 octubre 2019 7:00 p. m. | 36 | 3
29 | Sí | Programada automáticamente | Montar el proyecto en el servidor. | 3 días | 28 octubre 2019 9:00 a. m. | 30 octubre 2019 7:00 p. m. | 28 | 3
30 | Sí | Programada automáticamente | Aplicar certificado SSL. | 2 días | 31 octubre 2019 9:00 a. m. | 1 noviembre 2019 7:00 p. m. | 29 | 3
31 | Sí | Programada automáticamente | Aplicar UTM. | 2 días | 4 noviembre 2019 9:00 a. m. | 5 noviembre 2019 7:00 p. m. | 30 | 3
32 | Sí | Programada automáticamente | Codificación | 54 días | 8 agosto 2019 9:00 a. m. | 22 octubre 2019 7:00 p. m. |  | 2
33 | Sí | Programada automáticamente | Instalar los softwares y dependencias. | 1 día | 8 agosto 2019 9:00 a. m. | 8 agosto 2019 7:00 p. m. | 13;24 | 3
34 | Sí | Programada automáticamente | Crear las páginas web del proyecto. | 20 días | 9 agosto 2019 9:00 a. m. | 5 septiembre 2019 7:00 p. m. | 33 | 3
35 | Sí | Programada automáticamente | Codificar los procesos en el servidor. | 30 días | 6 septiembre 2019 9:00 a. m. | 17 octubre 2019 7:00 p. m. | 34 | 3
36 | Sí | Programada automáticamente | Realizar pruebas al sistema. | 3 días | 18 octubre 2019 9:00 a. m. | 22 octubre 2019 7:00 p. m. | 35 | 3
37 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Conocimiento | 16 días? | 10 septiembre 2019 9:00 a. m. | 1 octubre 2019 7:00 p. m. |  | 2
38 | Sí | Programada automáticamente | Diseñar y elaborar el material de capacitación. | 3 días | 10 septiembre 2019 9:00 a. m. | 12 septiembre 2019 7:00 p. m. | 20 | 3
39 | Sí | Programada automáticamente | Instalar y configurar el Moodle. | 5 días | 13 septiembre 2019 9:00 a. m. | 19 septiembre 2019 7:00 p. m. | 38 | 3
40 | Sí | Programada automáticamente | Montar la información. | 2 días | 20 septiembre 2019 9:00 a. m. | 23 septiembre 2019 7:00 p. m. | 39 | 3
41 | Sí | Programada automáticamente | Indicar las fechas de socialización con los usuarios. | 1 día? | 24 septiembre 2019 9:00 a. m. | 24 septiembre 2019 7:00 p. m. | 40 | 3
42 | Sí | Programada automáticamente | Realizar capacitaciones. | 5 días | 25 septiembre 2019 9:00 a. m. | 1 octubre 2019 7:00 p. m. | 41 | 3
43 | Sí | Programada automáticamente | Documentación | 73 días | 6 agosto 2019 9:00 a. m. | 14 noviembre 2019 7:00 p. m. |  | 2
44 | Sí | Programada automáticamente | Caracterizar de módulos. | 10 días | 6 agosto 2019 9:00 a. m. | 19 agosto 2019 7:00 p. m. | 12 | 3
45 | Sí | Programada automáticamente | Realizar un manual de usuario. | 10 días | 18 octubre 2019 9:00 a. m. | 31 octubre 2019 7:00 p. m. | 35 | 3
46 | Sí | Programada automáticamente | Realizar un manual técnico. | 10 días | 1 noviembre 2019 9:00 a. m. | 14 noviembre 2019 7:00 p. m. | 45 | 3
47 | Sí | Programada automáticamente | Final | 0 días | 14 noviembre 2019 7:00 p. m. | 14 noviembre 2019 7:00 p. m. | 46 | 2

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades